CareerCraft 团队分工明细表（v2 · 调整版）

项目：CareerCraft 项目决策模拟器 | 目标：9/27 完成开发，9/28-9/29 录制视频并提交参赛 | 版本 v0.1

v2 调整说明（9/1）

- 核心调整：路毅和刘俊辰的模块互换。刘俊辰负责 Agent 系统（最高风险模块，与吕彦蕾线下 pair debugging），路毅负责规则引擎全家桶（确定性逻辑，线上独立开发）

- 线下时间规划：吕彦蕾 + 刘俊辰的线下见面时间重点投入 Agent 提示词调试和信息隔离验证

- 接口冻结：9/5 前由吕彦蕾定义模块间接口，路毅线上开发规则引擎不阻塞

- 视频录制方式调整：吕彦蕾操作演示 + 南书照远程指导脚本节奏 + 后期南书照剪辑配音

- 新增线上沟通规范

团队成员概览

| 成员 | 角色 | 主要负责模块 | 工作模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吕彦蕾 | 队长 · 产品设计/后端/验收 | 产品设计、后端架构与API、Agent线下pair debugging、验收微调、技术报告 | 线下（与刘俊辰） |
| 路毅 | 后端开发 | 规则引擎全家桶（约束+状态机+关系+评分+结果+日志） | 线上 |
| 刘俊辰 | 后端开发 | Agent 系统（RAG+提示词+信息隔离+意图分类+联调） | 线下（与吕彦蕾） |
| 徐楷博 | 前端开发 | 全部前端（对话+信息板+决策表单+状态展示+复盘报告） | 线上 |
| 南书照 | 测试 | 端到端测试、可靠性测试、Bug追踪、视频后期剪辑配音 | 线上 |

线下时间分配（吕彦蕾 + 刘俊辰）

| 时段 | 线下重点 | 原因 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/2 - 9/3 | 真值表审核 + API设计 + Agent架构讨论 | 基础设计对齐，面对面画白板最高效 | 真值表定稿+API文档+Agent架构方案 |
| 9/6 - 9/10 | Agent提示词编写 + RAG搭建 | 提示词调试是迭代式的，需两人看着屏幕反复试 | 4个角色Agent可独立对话 |
| 9/11 - 9/15 | 信息隔离三层防线 + 越界测试 | 全项目最高风险点，两人一起构造诱导性问题排查漏网 | 越界检测+拦截机制+越界日志 |
| 9/25 - 9/27 | 验收微调 + Bug修复 + Agent稳定性最终确认 | 最后收尾，面对面排查最快 | 验收通过+问题清零 |

阶段一：基础设计（9/1 - 9/5）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 协助 | 交付物 | 截止 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 真值表最终审核定稿 审核17条事实、7约束、6结果规则的完整性和一致性 | 吕彦蕾 | — | scenario_data.json 定稿 | 9/2 | P0 |
| P1-02 | 角色设定最终审核定稿 4角色画像、关系模型四档、正式询问规则确认 | 吕彦蕾 | — | 角色设定文档定稿 | 9/2 | P0 |
| P1-03 | 技术选型确认 后端框架、LLM供应商、数据库、前端框架 | 吕彦蕾 | 刘俊辰 | 技术选型文档 | 9/3 | P0 |
| P1-04 | API 接口设计 对话、决策提交、状态查询、复盘报告的接口定义 | 吕彦蕾 | 刘俊辰 徐楷博 | API 文档 | 9/4 | P0 |
| P1-05 | 数据库Schema+模块间接口定义 存储结构+Agent↔规则引擎的接口冻结 | 吕彦蕾 | 路毅 刘俊辰 | Schema文档+接口定义 | 9/5 | P0 |
| P1-06 | 前端项目搭建 框架初始化、路由、全局样式、组件库选择 | 徐楷博 | — | 可运行的前端空项目 | 9/5 | P1 |
| P1-07 | 测试计划编写 端到端测试用例设计、可靠性测试方案 | 南书照 | 吕彦蕾 | 测试计划文档 | 9/5 | P1 |

阶段二：核心开发（9/6 - 9/20）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 协助 | 交付物 | 截止 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | Agent系统-RAG检索+提示词 基于真值表构建RAG，编写4角色Agent提示词。线下与吕彦蕾pair debugging | 刘俊辰 | 吕彦蕾 | 4个角色Agent可独立对话 | 9/10 | P0 |
| P2-02 | Agent系统-信息隔离三层防线 RAG检索→结构化提示约束→后处理校验。线下与吕彦蕾构造诱导性问题排查 | 刘俊辰 | 吕彦蕾 | 越界检测+拦截机制 | 9/12 | P0 |
| P2-03 | Agent系统-意图分类器 五类沟通动作分类（结构化提问/风险求证/方案协商/资源问询/高层对齐） | 刘俊辰 | — | 意图分类器模块 | 9/11 | P0 |
| P2-04 | Agent系统-角色联调+稳定性 4角色联调、temperature=0、缓存策略、一致性测试 | 刘俊辰 | 南书照 | 4角色稳定对话 | 9/15 | P0 |
| P2-05 | 硬约束引擎 C-01~C-07 共7条if-then规则实现。线上独立开发 | 路毅 | — | constraint_engine.js | 9/9 | P0 |
| P2-06 | 状态机引擎 S1进度(连续)/S2风险(离散)/S3支持度(连续)，含D1→D2传导 | 路毅 | — | state_engine.js | 9/11 | P0 |
| P2-07 | 关系引擎 四档信任+正式询问规则。按P1-05接口定义对接Agent | 路毅 | — | relationship_engine.js | 9/12 | P0 |
| P2-08 | 评分引擎 五维评分(洞察/决策/沟通/商业/反思)，规则70%+LLM30%混合 | 路毅 | — | scoring_engine.js | 9/15 | P0 |
| P2-09 | 结果规则引擎 RR-1~RR-6确定性计算+反事实分析+内部参数(3680)隔离 | 路毅 | — | result_engine.js | 9/16 | P0 |
| P2-10 | 结构化日志系统 对话、状态变更、约束检查、证据链全埋点 | 路毅 | — | 日志模块+查询接口 | 9/14 | P0 |
| P2-11 | 后端API实现 会话管理、对话接口、决策提交、状态查询、复盘报告接口 | 吕彦蕾 | 刘俊辰 | 可调用的后端API | 9/13 | P0 |
| P2-12 | 前端-对话界面 角色选择、对话气泡、建议问题、时间预算显示 | 徐楷博 | — | 对话页面可用 | 9/12 | P0 |
| P2-13 | 前端-信息板+弱信号 右侧信息板实时显示已获取事实，按L0/L2/L3分组 | 徐楷博 | — | 信息板组件 | 9/14 | P0 |
| P2-14 | 前端-D1/D2决策表单 方案选择、证据勾选、决策依据输入、应急预案、硬约束实时检查 | 徐楷博 | — | 决策表单页面 | 9/17 | P0 |
| P2-15 | 前端-状态可视化 S1进度条、S2风险等级、S3支持度，决策后果动态展示 | 徐楷博 | — | 状态展示组件 | 9/18 | P1 |
| P2-16 | 前端-复盘报告页面 五维雷达图、证据链、约束检查、反事实分析、改进建议 | 徐楷博 | — | 复盘报告页面 | 9/20 | P0 |
| P2-17 | 前后端联调 接口对接、数据流验证、交互体验打磨。吕+刘线下，路+徐线上 | 吕彦蕾 | 全员 | 前后端跑通主流程 | 9/20 | P0 |

模块间接口定义（9/5 冻结）

| 接口 | 产出方 | 消费方 | 数据格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意图分类结果 | 刘俊辰 Agent | 路毅 关系引擎 | { intent: "risk_inquiry", confidence: 0.92 } | 五类：structured_query / risk_inquiry / plan_negotiation / resource_inquiry / strategic_alignment |
| 信任档位 | 路毅 关系引擎 | 刘俊辰 Agent | { role: "R2", level: "cooperative", score: 68 } | 四档：resistant / neutral / cooperative / trusting |
| 事实披露记录 | 刘俊辰 Agent | 路毅 评分引擎 | { factId: "F-04", source: "R2", method: "formal_inquiry" } | method: keyword / formal_inquiry / trust_unlock / auto_disclose |
| 约束检查结果 | 路毅 约束引擎 | 路毅 结果引擎 | { constraint: "C-05", violated: true, detail: "..." } | 内部消费，路毅自己闭环 |
| 状态变量 | 路毅 状态机 | 路毅 结果引擎 | { S1: 75, S2: "high", S3: 60 } | 内部消费，路毅自己闭环 |

路毅的6个引擎模块中有4个是内部消费（约束→状态→评分→结果→日志），只有关系引擎需要和Agent交互。线上开发独立性高。

阶段三：集成测试与修复（9/21 - 9/25）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 协助 | 交付物 | 截止 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | 端到端测试 从任务接收到复盘报告，完整走通所有路径 | 南书照 | 全员 | 测试报告+Bug列表 | 9/22 | P0 |
| P3-02 | Agent越界测试 构造诱导性问题，检查Agent是否编造真值表外事实 | 南书照 | 刘俊辰 | 越界测试报告 | 9/22 | P0 |
| P3-03 | 相同输入一致性测试 同一问题问3次，核心事实不矛盾 | 南书照 | 刘俊辰 | 一致性测试报告 | 9/22 | P0 |
| P3-04 | 硬约束拦截测试 验证7条约束在各种决策组合下的正确拦截 | 南书照 | 路毅 | 约束测试报告 | 9/23 | P0 |
| P3-05 | 状态传导正确性测试 不同决策产生不同后果，反事实分析结果正确 | 南书照 | 路毅 | 状态测试报告 | 9/23 | P0 |
| P3-06 | 证据引用准确性测试 复盘报告引用的证据能在对话中找到 | 南书照 | — | 证据测试报告 | 9/23 | P1 |
| P3-07 | Bug修复-Agent系统 修复测试发现的Agent相关Bug。线下与吕彦蕾pair debugging | 刘俊辰 | 吕彦蕾 | Bug清零 | 9/25 | P0 |
| P3-08 | Bug修复-规则引擎 修复测试发现的规则引擎Bug。线上独立修复 | 路毅 | — | Bug清零 | 9/25 | P0 |
| P3-09 | Bug修复-前端 修复测试发现的前端Bug+交互优化 | 徐楷博 | — | Bug清零 | 9/25 | P0 |
| P3-10 | 时长验证 完整体验在30-40分钟目标时间内 | 南书照 | — | 时长测试报告 | 9/24 | P1 |

阶段四：验收微调与交付（9/26 - 9/29）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 协助 | 交付物 | 截止 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4-01 | 产品整体验收 全流程走查，确认教学逻辑完整、交互流畅、评分合理 | 吕彦蕾 | 全员 | 验收清单签字 | 9/26 | P0 |
| P4-02 | 验收问题微调 吕+刘线下处理Agent/后端，路+徐线上处理规则引擎/前端 | 吕彦蕾 | 刘俊辰 路毅 徐楷博 | 问题清零 | 9/27 | P0 |
| P4-03 | 技术报告撰写 问题背景、系统架构、关键技术、场景设计、测试结果、创新点 | 吕彦蕾 | 全员提供素材 | 技术报告终稿 | 9/27 | P0 |
| P4-04 | Demo视频脚本编写 30分钟视频结构：定位3min+架构5min+演示17min+亮点3min+总结2min | 吕彦蕾 | 南书照 | 视频脚本 | 9/27 | P0 |
| P4-05 | Demo视频录制 吕彦蕾操作演示（线下），南书照远程指导脚本节奏 | 吕彦蕾 | 南书照 | 30分钟Demo录屏 | 9/28 | P0 |
| P4-06 | 视频剪辑与配音定稿 南书照远程剪辑、加字幕、配音、转场、画质检查 | 南书照 | — | 视频终稿 | 9/28 | P0 |
| P4-07 | 参赛材料提交 技术报告+Demo视频+其他要求材料，按大赛要求提交 | 吕彦蕾 | 全员 | 提交确认 | 9/29 | P0 |

个人任务汇总（v2）

| 成员 | 角色 | 工作模式 | 主要负责模块 | 任务数 | 最忙时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吕彦蕾 | 队长 | 线下 | 产品设计、后端架构、API、Agent线下pair debugging、验收微调、技术报告、视频脚本、视频操作演示 | 11项 | 9/2-9/5设计 + 9/6-9/15 Agent调试 + 9/26-9/29交付 |
| 路毅 | 后端 | 线上 | 规则引擎全家桶（约束+状态机+关系+评分+结果+日志） | 7项 | 9/6-9/16 引擎开发期 |
| 刘俊辰 | 后端 | 线下 | Agent系统（RAG+提示词+信息隔离+意图分类+联调） | 6项 | 9/6-9/15 Agent开发期（与吕彦蕾线下） |
| 徐楷博 | 前端 | 线上 | 全部前端（对话+信息板+决策表单+状态展示+复盘报告） | 7项 | 9/6-9/20 前端开发期 |
| 南书照 | 测试 | 线上 | 测试计划+端到端测试+可靠性测试+Bug追踪+视频后期剪辑配音 | 10项 | 9/21-9/28 测试+录制期 |

关键依赖与风险提醒（v2）

| 依赖关系 | 说明 | 阻塞后果 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01/02 真值表定稿 → P2-01 Agent开发 | 刘俊辰的Agent系统依赖吕彦蕾审核定稿的真值表 | Agent提示词无法编写 | 9/2前必须定稿（线下完成） |
| P1-05 接口冻结 → P2-07 关系引擎 | 路毅的关系引擎依赖接口定义对接Agent | 关系引擎无法独立开发 | 9/5前吕彦蕾定义接口，路毅线上按接口开发 |
| P1-04 API设计 → P2-12 前端开发 | 徐楷博的前端依赖API文档定义接口 | 前端无法对接后端 | 9/4前完成API设计，前端先用Mock数据 |
| P2-04 Agent联调 → P2-17 前后端联调 | 前后端联调依赖Agent系统稳定（刘+吕线下） | 联调推迟 | 刘俊辰9/15前完成Agent联调，留5天联调窗口 |
| P2-17 前后端联调 → P3-01 端到端测试 | 南书照的测试依赖前后端跑通主流程 | 测试无法启动 | 9/20前必须跑通主流程 |
| P3-07/08/09 Bug修复 → P4-01 验收 | 验收前Bug必须清零 | 验收不通过 | 9/25前所有P0 Bug清零 |
| P4-01 验收 → P4-05 视频录制 | 视频录制依赖产品验收通过 | 录制后发现Bug需重录 | 9/26-27完成验收微调，9/28集中录制 |

线上沟通规范

| 同步方式 | 频率 | 参与人 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天15分钟（线上语音） | 全员 | 昨日完成、今日计划、阻塞点 |
| 接口联调会 | 每周二、四（线上） | 路毅 + 刘俊辰 | Agent↔规则引擎的模块接口对接、数据格式验证 |
| 前端对接会 | 每周一、三（线上） | 徐楷博 + 吕彦蕾 | API对接、交互细节确认 |
| 周报 | 每周五 | 吕彦蕾汇总 | 全员进度汇总、下周计划调整、风险预警 |
| 线下同步 | 按需（吕彦蕾+刘俊辰） | 吕彦蕾 + 刘俊辰 | Agent提示词调试、信息隔离验证、验收微调 |